Organizácia firemného večierku pre zamestnancov IBM ISC s.r.o.

(PROJEKT)

Jana Mózová

Ivana Kažimírová

Martin Valdner

Obsah

1.	Identifikácia študentov	3

2.	Identifikácia predkladateľa projektu	3

3.	Popis projektu	3

4.	Širšia špecifikácia projektu	4

5.	Zadanie projektu	4

6.	Identifikácia zainteresovaných strán	5

7.	Identifikácia aktivít	6

8.	Metodológia spracovania jednotlivých aktivít	7

9.	Časové plánovanie projektu	8

10.	Plán nákladov	9

11.	Feasibility study	12

12.	Plán monitoringu a kontroly	14

13.	Zoznam relevantných právnych noriem	15

14.	Príloha - Pozvánka	15

# Identifikácia študentov

  - Fakulta: Fakulta manažmentu

  - Predmet: Manažment projektov

  - Autori projektu:	Jana Mózová 	 	 M5

Ivana Kažimírová	 M5

Martin Valdner	 M5

  - Kontakt: 		janusik@centrum.sk

ivanocka7@yahoo.com

martin@valdner.com

  - Dátum predkladania:

# Identifikácia predkladateľa projektu

  - Predkladateľ: oddelenie Human Resources IBM ISC s.r.o.

  - Prijímateľ:IBM ISC s.r.o. v zastúpení Borisa Kekéšiho (country general manager)

  - Realizátor: MKV team

# Popis projektu

  - Názov projektu: Organizácia firemného večierku pre IBM ISC s.r.o.

  - Miesto realizácie: Múzejka

  - Zhrnutie projektu: Usporiadanie každoročného firemného večierku tento rok v štýle James Bond: Casino Royale dňa 24.8.2007 (piatok) pre zamestnancov IBM ISC s.r.o.

  - Hlavný cieľ projektu: Odmena pracovníkom za ich celoročné úsilie v podobe strávenia príjemného večera v spoločnosti kolegov a priateľov a podpora budovania kamarátskych vzťahov na pracovisku

  - Čiastkové ciele projektu:

- Rezervácia sály

- Zabezpečenie 3 hudobných interprétov, moderátora a Dja

- Výber a zmluva s cateringovou agentúrou

- Zabezpečenie výzdoby (výber firmy)

- Zapožičanie auta Aston Martin ako atrakciu večera

- Výroba a distribúcia vstupeniek

- Obstaranie krupiérov a hier z kasína

  - Cieľové skupiny: Zamestnanci IBM ISC s.r.o. z pracoviska Milenium Tower 2 (ku dňu 1.3.2007 má IBM ISC s.r.o. 2053 zamestnancov takže sa večierok nedá robiť naraz pre celú firmu), ktorí prejavia záujem o toto podujatie.

# Širšia špecifikácia projektu

  - Východisková situácia: Tempo v spoločnosti IBM je veľmi rýchle a od zamestnancov sa vyžaduje vysoké pracovné nasadenie počas celého roka.

Pri počte zamestnancov 2053 je nereálne aby sa všetci kolegovia poznali , niekedy sa nepoznajú ani spolupracovníci keďže väčšina vecí sa rieši pomocou emailov.

  - Odôvodnenie projektu: Manažment by rád pre svojich zamestnancov usporiadal teambuildingovú aktivitu aby mali priestor sa bližšie spoznať a zároveň sa poďakoval zamestnancom za ich vynaložené úsilie. Keďže toto podujatie sa teší vždy veľkému záujmu , patrí medzi tradície firmy.

# Zadanie projektu

  - Definovanie výstupov a dopadov projektu: Vďaka firemnému večierku si budú zamestnanci bližší, bude sa im lepšie spolupracovať, budú sa cítiť uvolnene.

Zvýši sa spolupatričnosť i mienka o firme (možnosť pritiahnutia nových zamestnancov aj vďaka informácii o firemnej kultúre)

  - Stanovenie rozpočtu: maximálny rozpočet sú 2 milióny slovenských korún

  - Stanovenie hlavných termínov a míľnikov

- Rezervácia sály 						2 mesiace dopredu (2.7.)

- Zabezpečenie 3 hudobných interprétov a Dja 		2 mesiace dopredu (2.7.)

- Výber a zmluva s cateringovou agentúrou		2 mesiace dopredu (2.7)

- Zabezpečenie výzdoby (výber firmy)			dva týždne dopredu (13.8)

- Zapožičanie auta Aston Martin ako atrakciu večera	dva týždne dopredu (12.8)

- Výroba vstupeniek + distribúcia vstupeniek		2 mesiace dopredu (2.7)

- Obstaranie krupiérov a hier z kasína 			mesiac dopredu (19.7)

- Generálka							v deň akcie (24.8.)

# Identifikácia zainteresovaných strán

  - Zadávateľ projektu – oddelenie HR IBM ISC s.r.o.

  - Užívateľ projektu – IBM ISC s.r.o.

  - Sponzor – IBM ISC s.r.o. = General manager

  - Realizátor projektu – MKV team

  - Projektový dozor – HR manager

  - Hodnotiaca komisia – ľudia zadávateľa = HR + Marketing + GM

  - Projektový tím

    - Projektový manažér – Jana Mózová

    - Jadro projektového tímu  - Ivana Kažimírová, Martin Valdner

  - Expertný tím - HR manager + MarCom manager

  - Subdodávatelia – kaviareň múzejka, DJ, hudobní interpréti, cateringová spoločnosť, zapožičanie auta...

  - Organizačná štruktúra projektu

# Identifikácia aktivít

- Predpríprava:

  - výroba vstupeniek ( pozvánok) – grafický návrh + tlač

  - rozposielanie (vstupeniek) pozvánok – rozposlať každému zamestnancovi oddelenia

  - kompletizácia presného  počtu ľudí –  na základe zaznamenávania potvrdených účastí

- Technické zabezpečenie:

  - prenájom priestoru – rezervácia priestorov - Múzejky

  - vybavenie priestoru – prenajatie si dostupného vybavenia Múzejky + doplniť chýbajúce vybavenie

  - stoly + stoličky + pódium – doprava a manipulácia so stoličkami a stolmi;

  - ozvučenie + osvetlenie – zabezpečiť zvukára a aparatúru; osvetlenie pódia – diskotékové svetlá + náladové osvetlenie priestoru

  - výzdoba – zabezpečiť materiál a rekvizity na výzdobu v štýle James Bond

- Animácie:

  - krupiér + hazardné hry – zabezpečenie pojazdného kasína

  - auto – prenajatie auta Aston Martin , doprava, poistenie

- Umelecký program:

  - DJ – zabezpečenie DJa

  - moderátor – zabezpečenie moderátora (Maroš Kramár)

  - hudobná skupina – výber a objednanie 2/3 skupín alebo interpretov

- Catering:

  - teplý a studený bufet – zostavenie „jedálneho“ lístka + výber kuchára

  - miešané nápoje – zabezpečiť barmanov (odborníkov na koktaily)

  - cateringový servis - stoly, obrusy, taniere – potrebné je zabezpečiť dostatočný počet a rátať aj s  rezervou

- Produkčné zabezpečenie:

  - hostesky – od personálnej agentúry prenájom hostesiek

  - pani na WC – prenájom „hostesky, ktorá zabezpečí bezproblémový chod na toaletách

  - šatniarky – osoby zodpovedné za odkladanie „nepotrebných“ vecí

# Metodológia spracovania jednotlivých aktivít

|  | Kód | Aktivita | Časové trvanie | Náklady | Zodpovednosť |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Registrácia hostí | 7 | 0 | I.Kazimirova |
|  | A1 | Výroba vstupeniek | 2 | 0 |  |
|  | A2 | Rozposielanie vstupeniek | 2 | 0 |  |
|  | A3 | Kompletizácia hostí | 5 | 0 |  |
| B | Technické zabezpečenie | 4 | 230 000 | M.Valdner |
|  | B1 | Prenájom priestoru | 2 | 100 000 |  |
|  | B2 | Vybavenie priestoru | 2 | 80 000 |  |
|  | B3 | Ozvučenie a osvetlenie | 2 | 40 000 |  |
|  | B4 | Výzdoba | 2 | 10 000 |  |
| C | Umelecký program | 2 | 95 000 | J.Mozova |
|  | C1 | DJ | 2 | 20 000 |  |
|  | C2 | Moderátor | 2 | 50 000 |  |
|  | C3 | Hudobná skupina | 2 | 25 000 |  |
| D | Animácie |  | 2 | 200 000 | I.Kazimirova |
|  | D1 | Krupiér, hazardné hry | 2 | 100 000 |  |
|  | D2 | Auto | 2 | 100 000 |  |
| E | Produkčné zabezpečenie | 2 | 8 000 | M.Valdner |
|  | E1 | Hostesky | 2 | 5 000 |  |
|  | E2 | Pani na WC | 2 | 1 000 |  |
|  | E3 | Šatniarky | 2 | 2 000 |  |
| F | Catering |  | 3 | 480 000 | I.Kazimirova |
|  | F1 | Teplý a studený bufet | 2 | 380 000 |  |
|  | F2 | Miešané nápoje | 2 | 80 000 |  |
|  | F3 | Cateringový servis | 2 | 20 000 |  |
| G | Realizácia | 1 | 20 000 | J.Mozova |
|  | G1 | Stoly, stoličky, pódium, zvukotechnika... | 1 | 10 000 |  |
|  | G2 | Realizácia večierka | 1 | 10 000 |  |

# Časové plánovanie projektu

Sieťový graf

# Plán nákladov

Ganttov diagram a plán  nákladov

Ganttov diagram zobrazuje rozdelenie aktivít na časovej osi a variabilné náklady jednotlivých  aktivít v pravom stĺpci.

Časový plán nákladov a histogram

Pri posudzovaní nákladov sme medzi fixné náklady zaradili mzdy riadiacich pracovníkov. Ostatné (variabilné) náklady sú priradené k jednotlivým aktivitám. Z časového rozdelenia nákladov je  zrejmé, že najvyššie náklady projektu sú kumulované do šiesteho týždňa kedy je potrebné uhradiť najvyššiu čiastku projektu – catering a animácie.

Druhové členenie nákladov a zdroje financovania

Projekt je kompletne financovaný zo zdrojov zadávateľa.

# Feasibility study

## Realizovateľnosť

Realizovateľnosť projektu odvodzujeme na základe pozitívnych skúseností z minulosti, kedy sme podobné projekty realizovali.

## Skúsenosti s podobnými projektmi

Naša spoločnosť sa špecializuje na usporadúvanie rôznych eventov pre významné medzinárodné spoločnosti ako aj pre malé domáce podniky. V minulom roku sme realizovali napr. Športový deň pre Siemens, Letnú opekačku pre Dell a Výročný ples pre Zentivu Hlohovec.

## Zdroje / prostriedky

Financovanie projektu bude realizované v dvoch etapách. V prvej etape všetky režijné náklady budú hradene z našich zdrojov. Od spoločnosti IBM  požadujeme iba uhradenie nákladov na catering v predpokladanej výške 480 000 Sk. Zvyšné náklady budú vyfakturované až v druhej etape, po úspešnej realizácii projektu.

## Riziká a ich riadenie

Názov rizika: Nedostatočný záujem *

Popis rizika: nedostatočný záujem o večierok zo strany zamestnancov firmy

Vlastník rizika: realizačný tím

Dopad rizika na 	A)časový plán - žiadny

B)kvalitu výsledného projektu – značný, projekt by sa stal neúspešným

C)náklady - žiadny

Vzdialenosť rizika v čase: finálna fáza projektu

Návrh riešenia: Dostatočná propagácia večierku, atraktívny program (na základe výsledkov prieskumu)

Názov rizika: Výpadok interpreta, moderátora *

Popis rizika: Nemožnosť účasti interpreta/moderátora zo závažných dôvodov (ochorenie)

Vlastník rizika: realizačný tím

Dopad rizika na 	A)časový plán - žiadny

B)kvalitu výsledného projektu – sklamanie hostí z neprítomnosti avizovaného interpréta

C)náklady – vznik nákladov spojených s obstaraním náhrady

Vzdialenosť rizika v čase: deň realizácie

Návrh riešenia: Zaistenie prípadného záskoku v umeleckej agentúre v predstihu

Názov rizika: Výpadok cateringu *

Popis rizika: Oneskorenie cateringu (celkový výpadok)

Vlastník rizika: realizačný tím

Dopad rizika na 	A)časový plán - žiadny

B)kvalitu výsledného projektu – značný (catering je jedna z najdôležitejších súčastí večierka)

C)náklady – zvýšenie nákladov na nákup iného občerstvenia avšak neskôr vymáhanie náhrady škody od zabezpečenej cateringovej firmy

Vzdialenosť rizika v čase: deň realizácie večierka

Návrh riešenia: Zabezpečenie serióznej cateringovej firmy, s ktorou už máme dobré skúsenosti z minulých akcií

Názov rizika: Zlyhanie tematiky večierka *

Popis rizika: nemožnosť zaobstarania pojazdného kasína, krupiérov, auta Aston Martin

Vlastník rizika: realizačný tím

Dopad rizika na 	A)časový plán - žiadny

B)kvalitu výsledného projektu – výrazný vplyv keďže na pozvánkach je uvedená tematika večierka, spôsobilo by to komplikácie

C)náklady – navŕšenie nákladov týkajúcich sa rozposlania informácií o zmene tematiky, možno aj nové pozvánky..

Vzdialenosť rizika v čase: počas trvania celého projektu

Návrh riešenia: Zabezpečiť tematiku ako prvú ešte pred rozposlaním pozvánok, poistiť sa zmluvou s vysokými sankciami v prípade odvolania objednávky už počas realizácie projektu

Názov rizika: Prekročenie nákladov **

Popis rizika: Navŕšenie predpokladaných nákladov na uskutočnenie večierka

Vlastník rizika: realizačný tím

Dopad rizika na 	A)časový plán - žiadny

B)kvalitu výsledného projektu - žiadny

C)náklady – môžu sa navŕšiť

Vzdialenosť rizika v čase: Počas celej realizácie projektu

Návrh riešenia: Podrobný predbežný rozpočet, zhromaždenie jednotlivých relevantných ponúk od poskytovateľov jednotlivých servisov a prenájmov. A stanovenie rozpočtu až na základe týchto kalkulácií.

## Udržateľnosť po skončení projektu

Tento projekt nemá veľké ciele po svojom skončení keďže má slúžiť ako odmena pre zamestnancov a priestor pre ich pobavenie. Tento projekt však dúfa v udržanie si pekných spomienok z firemnej akcie v mysliach zamestnancov.

## Priame a nepriame efekty vyvolané projektom

Medzi priame efekty patrí zabavenie a povzbudenie zamestnancov IBM ISC a taktiež zlepšenie a prehĺbenie vzťahov medzi nimi (teambuilding)

Medzi nepriame efekty patrí vyššie pracovne nasadenie, ocenenie úsilia firmy zamestnancami, možno aj prilákanie nových schopných pracovníkov do firmy z okruhu momentálnych zamestnancov.

# Plán monitoringu a kontroly

Kontrola výšky nákladov a využitia zdrojov

Bude uskutočňovaná priebežne, presný prepočet bude vykonaný vždy na konci jednotlivých fáz projektu a porovnaný s plánom.

Zodpovedný: Martin Valdner

Napĺňanie cieľov projektu

Jednotlivé aktivity sa budú kontrolovať priebežne, zodpovedný za jednotlivý celok aktivít je uvedený v odseku 7.2 (Metodológia spracovania jednotlivých aktivít).

Jednotlivé aktivity ako prenájom- rezervácia sály, catering, umelecký program.... sa búdú kontrolovať priebežne.

V prvej fáze sa rozbehne zabezpečenie aktivít ako registrácia hostí, ktorá pozostáva z výroby vstupeniek. Bude potrebné prekontrolovať , či je vyrobený dostatočný počet na základe porovnania s aktuálnym zoznamom zamestnancov pozývaných na firemnú akciu. Následne potom  začne ich rozposielanie a s tým súčasne kompletizácia hostí na základe ich potvrdenia účasti.

V prvej fáze taktiež prebehne technické zabezpečenie priestoru a s tým súvisiaci  výber a prenájom vhodného priestoru. Ostatné zložky aktivít tech. zabezpečenia sa uskutočnia až po definitívnom potvrdení a zaistení priestoru a teda po kontrole výsledku výberu priestoru.

Následne sa spustia ostatné čiastkové aktivity ako vybavenie ozvučenia a zabezpečenie výzdoby, ktoré potrebujeme pri realizácii celkového projektu a ich kontrola musí prebehnúť akonáhle sa zabezpečia aby sa v deň generálky nestalo, že bude niečo chýbať.

Taktiež sa v prvej fáze rozbehne zabezpečovanie umeleckého programu. Ktorý sa skladá zo zabezpečenia DJ-a, moderátora večera a hudobnej skupiny. Po telefonickom alebo osobnom stretnutí, na ktorom sa dohodne predbežná účasť je potrebné spísať s jednotlivými aktérmi zmluvy aby sme si zabezpečili ich 100% účasť v dobe realizácie večierka. Bude potrebné potvrdiť ich účasť priebežne aby sa nestalo, že nás zaskočí ich náhla choroba prípadne iné skutočnosti , ktoré im zabránia účinkovať. Kontrola prebehne jednoducho telefonicky.

Fáza zabezpečenia animácií  a produkčné zabezpečenie prebehne v piatom a šiestom týždni. Taktiež po telefonickej dohode je potrebné skontrolovať a potvrdiť rezerváciu auta a casina, najlepšie podpisom zmluvy ako aj celého produkčného zabezpečenia t.j. hostesky, šatniarky a i. Kontrola prebehne následne až v deň večierka.

Fázu zabezpečenia cateringu spustíme až po priebežnej kontrole kompletizácie hostí .Aby sme mohli vybrať cateringovú spoločnosť schopnú zabezpečiť dostatočné množstvo občerstvenia a takisto schopnú zrealizovať celý servis s tým spojený a teda musí mať dostatočné vybavenie a personál na obsluhu našich hostí.

Až po definitívnom ukončení a teda potvrdení účastí hostí budeme schopní spustiť  celú realizáciu. S tým spojený dostatočný počet stolov , stoličiek a ostatného vybavenia. Potvrdíme taktiž množstvo objednaného jedla a nápojov cateringovej spoločnosti.

Na celý priebeh večera bude dozerať a dokumentovať Ivana Kažimírová

# Zoznam relevantných právnych noriem

- Obchodný zákonník

- Zákonník práce

- 96/ 1991 Zákon Slovenskej národnej rady o verejných kultúrnych podujatiach

# Príloha - Pozvánka