Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Fakulta masmediálnej komunikácie

Katedra marketingovej komunikácie

Organizácia školenia/večierku pre študentov IT odborov

(projekt)

Meno: Martin Valdner

Vyučujúci: doc. Ing. Anna Zaušková, PhD.

Predmet: Manažment promotion

Ročník, forma štúdia: 5. ročník, externá forma štúdia

Školský rok: 2008/2009

Dátum: 18.11.2008

Obsah

1.	Identifikácia produktu	3

2.	Návrh invenčných projektov promotion	3

3.	Štúdia realizovateľnosti vybraných invencií	5

4.	Identifikácia predkladateľa projektu	6

5.	Popis projektu	6

6.	Zadanie projektu	7

7.	Identifikácia zainteresovaných strán	7

8.	Identifikácia aktivít	8

9.	Metodológia spracovania jednotlivých aktivít	9

10.	Časové plánovanie projektu	11

11.	Plán nákladov	12

12.	Feasibility study	14

13.	Plán monitoringu a kontroly	16

14.	Zoznam relevantných právnych noriem	17

15.	Príloha - Pozvánka	18

# Identifikácia produktu

Nové technológie Nokia, ale hlavne nové produkty Nokia z rady mobilných telefónov. Nokia je lídrom na trhu s mobilnými telefónmi, jej pozícia je však ohrozená nakoľko stúpa aj podiel iných výrobcov ponúkajúcich mobilné telefóny.

# Návrh invenčných projektov promotion

- Promo v baroch – každý s mobilom Nokia dostane zdarma kredit

- Promo na www stránkach

- Virálny email na majiteľov (cez operátora)

- Reklama v TV

- Reklama v printoch

- Reklama na webe

- Reklama na podpivníkoch

- Reklama na billboardoch

- Reklama v MHD, SAD

- Reklama pomocou promotérok na ulici

- Reklama outdoor

- Reklama na firemných letákoch

- Reklama na detských hračkách

- Zoskok s padákom a telefonovanie – deklarácia sloganu „kdekoľvek“

- Aj ja som Nokia

- Súťaž v hádzaní telefónom

- Súťaž o najdlhšiu výdrž batérie

- Podporovanie charitatívnych akcií

- Súťaž o najkrajší námet dizajnu mobilu

- Súťaž o najlepší nápad na funkciu mobilu

- Súťaž o najkrajšie zvonenie do mobilu

- Súťaž o najkrajšiu fotky urobenú mobilom

- Súťaž o najlepší zážitok s mobilom

- Súťaž s najstarším mobilom Nokia

- Súťaž kto má najťažšiu Nokiu

- Súťaž kto má najkrajšie „oblečenú“ Nokiu

- Súťaž o najzničenejšiu Nokiu

- Súťaž o najviac zaplnený kalendár v mobile

- Súťaž o najviac km prejdených s mobilom v aute

- Súťaž – najviac telefonujúcich na m2

- Súťaž o najodolnejšiu Nokiu

- Súťaž o najviac pretelefonovaných minút / odoslaných SMS za mesiac

- Články v odborných časopisoch

- Workshopy

- Školenia pre študentov IT odborov

- Organizovanie návštev závodov na výrobu mobilov

- Organizovanie návštev distribučných centier

- Podpora predaja:

  - 2+1 mobil zdarma

  - Šnúrky

  - Šiltovky

  - Tričká

  - Obaly

  - Domáce papuče

  - Ponožky

  - Zľavy pri vrátení starého telefónu

  - Rodinné balíky

  - Partnerské balíky

  - Zvonenia zdarma

  - Obaly zdarma

  - Zľavy na internetové pripojenie

- Zníženie viazanosti u operátora

- Tesco poukážky – telefón, ktorý ťa nakŕmi

- Vstupenky na koncerty – telefonuj a počúvaj

- Znížený paušál pri kúpe Nokie

- Zmluvy s operátormi:

  - Kratšia viazanosť

  - Viac voľných minút

  - Viac voľných SMS

  - Volanie donekonečna

  - Volanie na 4 čísla zdarma

  - Volanie na 10 čísíel zdrama pri kúpe drahšej Nokie

- Poukážky na vytlačenie fotiek z mobilu

- Súťaž Nokia connecting people – kto sa dotkne kráľovnej Alžbety dostane mobil

- Logo Nokia na mostoch – spájame ľudí

- Reklama na ŽSR, Letiskách

- Product placement v Paneláku, v Ordinácii v Ružovej záhrade

- Slogany:

  - Spájame ľudí

  - Spájame biznis

  - Spájame emócie

  - Spájame zážitky

  - Spájame národy

  - Zmenšujeme svet

  - Zmenšujeme rozdiely

  - Zmenšujeme vzdialenosť

  - Zmenšujeme náklady

  - Zmenšujeme znečistenie

  - Zmenšujeme stres

  - Zmenšujeme meškania

  - Zmenšujeme čakanie

  - Sme rýchly

  - Sme najlepší

- Sponzoring športových podujatí

- Sponzoring hokeja

- Sponzoring tenisu

- Sponzoring golfu

- Sponzoring potápania

- Sponzoring lyžovania

- Sponzoring raftingu

- Logá na:

  - Mosty

  - Cesty

  - Lietadlá

  - Vlaky

  - Dresy športovcov

  - Uniformy motoristov

  - Firemné autá

  - Héliové balóny

  - Vzducholode

# Štúdia realizovateľnosti vybraných invencií

Otázky k hodnoteniu inovačného námetu

1. Rieši námet požiadavky trhu?

2. Je jeho uplatnenie podstatným prínosom pre inováciu?

3. Sleduje dosiahnutie vytýčených strategických cieľov organizácie?

4. Je nápad uskutočniteľný s prihliadnutím na všetky aspekty uskutočniteľnosti technického riešenia?

5. Sú pre jeho rozpracovanie a využitie k dispozícii potrebné zdroje a s dostatočnou kapacitou?

6. Je toto riešenie jedinečné?

7. Je myšlienka patentovateľná?

8. Je nápad komplexne rozpracovaný?

Spolu Áno / Nie

|  | Okamžitá využiteľnosť | Okamžitá využiteľnosť | Okamžitá využiteľnosť | Okamžitá využiteľnosť | Okamžitá využiteľnosť |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Áno | Nie | Áno | Nie | Áno | Nie | Áno | Nie | Áno | Nie |
|  | Promo na www stránkach | Reklama pomocou promotérok na ulici | Súťaž v hádzaní telefónom | Súťaž o najkrajšiu fotky urobenú mobilom | Poukážky na vytlačenie fotiek z mobilu |
| 1. |  | x | x |  | x |  | x |  | x |  |
| 2. |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |
| 3. | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  |
| 4. | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  |
| 5. | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  |
| 6. |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |
| 7. |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |
| 8. | x |  |  | x |  | x |  | x |  | x |
|  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  | Okamžitá využiteľnosť | Okamžitá využiteľnosť | Okamžitá využiteľnosť | Okamžitá využiteľnosť | Okamžitá využiteľnosť |
|  | Áno | Nie | Áno | Nie | Áno | Nie | Áno | Nie | Áno | Nie |
|  | Product placement v Paneláku, v Ordinácii v Ružovej záhrade | Školenia pre študentov IT odborov | Zoskok s padákom a telefonovanie – deklarácia sloganu „kdekoľvek“ | Sponzoring športových podujatí | Virálny email na majiteľov (cez operátora) |
| 1. | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  |
| 2. | x |  |  | x | x |  |  | x |  | x |
| 3. | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  |
| 4. |  | x | x |  | x |  | x |  | x |  |
| 5. | x |  | x |  |  | x | x |  |  | x |
| 6. |  | x |  | x | x |  |  | x |  | x |
| 7. |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |
| 8. |  | x | x |  |  | x |  | x |  | x |
|  | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 |

# Identifikácia predkladateľa projektu

  - Predkladateľ: Nokia

  - Prijímateľ: Nokia

  - Realizátor: skupina 5 – Jana Janíková, Denisa Mutalová, Daniela Sahuľová, Martin Beňuch, Peter Haško, Martin Valdner (skrátene JMSBHV team)

# Popis projektu

  - Názov projektu: Organizácia školenia pre študentov IT odborov

  - Miesto realizácie: Múzejka

  - Zhrnutie projektu: Usporiadanie školenia pre vybraných študentov IT odborov z vysokých škäl na slovensku

  - Hlavný cieľ projektu: Informovať študentov o nových technológiách, získať potencionálne nových zamestnancov ale hlavne zvýšiť povedomie o produktoch Nokia v radoch študentov

  - Čiastkové ciele projektu:

- Rezervácia sály

- Zabezpečenie 3 hudobných interprétov, moderátora a Dja

- Výber a zmluva s cateringovou agentúrou

- Zabezpečenie výzdoby (výber firmy)

- Zapožičanie auta Aston Martin ako atrakciu večera

- Výroba a distribúcia vstupeniek

- Obstaranie krupiérov a hier z kasína

  - Cieľové skupiny: Zamestnanci a študenti vysokých škäl so zameraním na IT.

# Zadanie projektu

  - Definovanie výstupov a dopadov projektu: Školeniu pre študentov bude predchádzať súťaž v predkladaní inovačných projektov z oblasti mobilnej komunikácie, študenti, ktorý vypracujú najlepšie projekty budú pozvaní na školenie o nokia produkcotch, ale hlavne na párty, na ktorú sa nezabúda a ktorá spája študentov s firmou Nokia.

  - Stanovenie rozpočtu: maximálny rozpočet sú 2 milióny slovenských korún

  - Stanovenie hlavných termínov a míľnikov

- Rezervácia sály 						2 mesiace dopredu

- Zabezpečenie 3 hudobných interprétov a Dja 		2 mesiace dopredu

- Výber a zmluva s cateringovou agentúrou		2 mesiace dopredu

- Zabezpečenie výzdoby (výber firmy)			dva týždne dopredu

- Zapožičanie auta Aston Martin ako atrakciu večera	dva týždne dopredu

- Výroba vstupeniek + distribúcia vstupeniek		2 mesiace dopredu

- Obstaranie krupiérov a hier z kasína 			mesiac dopredu

- Generálka							v deň akcie

# Identifikácia zainteresovaných strán

  - Zadávateľ projektu – Nokia

  - Užívateľ projektu – Nokia

  - Sponzor – Nokia

  - Realizátor projektu – JMSBHV team

  - Projektový dozor – Martin Valdner

  - Hodnotiaca komisia – ľudia zadávateľa = zodpovedný pracovník z Nokia

  - Projektový tím

    - Projektový manažér – Martin Valdner

    - Jadro projektového tímu  - JMSBHV team

  - Expertný tím - zodpovedný pracovník z Nokia

  - Subdodávatelia – kaviareň múzejka, DJ, hudobní interpréti, cateringová spoločnosť, požičovňa auta...

  - Organizačná štruktúra projektu

# Identifikácia aktivít

- Predpríprava:

  - výroba vstupeniek ( pozvánok) – grafický návrh + tlač

  - rozposielanie (vstupeniek) pozvánok – rozposlať každému študentovi, ktorého projekt bol ohodnotený ako dobrý

  - kompletizácia presného  počtu ľudí –  na základe zaznamenávania potvrdených účastí

- Technické zabezpečenie:

  - prenájom priestoru – rezervácia priestorov - Múzejky

  - vybavenie priestoru – prenajatie si dostupného vybavenia Múzejky + doplniť chýbajúce vybavenie

  - stoly + stoličky + pódium – doprava a manipulácia so stoličkami a stolmi;

  - ozvučenie + osvetlenie – zabezpečiť zvukára a aparatúru; osvetlenie pódia – diskotékové svetlá + náladové osvetlenie priestoru

  - výzdoba – zabezpečiť materiál a rekvizity na výzdobu v štýle James Bond

- Animácie:

  - krupiér + hazardné hry – zabezpečenie pojazdného kasína

  - auto – prenajatie auta Aston Martin, doprava, poistenie

- Umelecký program:

  - DJ – zabezpečenie DJa

  - moderátor – zabezpečenie moderátora (Maroš Kramár)

  - hudobná skupina – výber a objednanie 2/3 skupín alebo interpretov

- Catering:

  - teplý a studený bufet – zostavenie „jedálneho“ lístka + výber kuchára

  - miešané nápoje – zabezpečiť barmanov (odborníkov na koktaily)

  - cateringový servis - stoly, obrusy, taniere – potrebné je zabezpečiť dostatočný počet a rátať aj s  rezervou

- Produkčné zabezpečenie:

  - hostesky – od personálnej agentúry prenájom hostesiek

  - pani na WC – prenájom „hostesky, ktorá zabezpečí bezproblémový chod na toaletách

  - šatniarky – osoby zodpovedné za odkladanie „nepotrebných“ vecí

# Metodológia spracovania jednotlivých aktivít

|  | Kód | Aktivita | Časové trvanie | Náklady | Zodpovednosť |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Registrácia hostí | 7 | 0 | J. Janíková |
|  | A1 | Výroba vstupeniek | 2 | 0 |  |
|  | A2 | Rozposielanie vstupeniek | 2 | 0 |  |
|  | A3 | Kompletizácia hostí | 5 | 0 |  |
| B | Technické zabezpečenie | 4 | 230 000 | M.Valdner |
|  | B1 | Prenájom priestoru | 2 | 100 000 |  |
|  | B2 | Vybavenie priestoru | 2 | 80 000 |  |
|  | B3 | Ozvučenie a osvetlenie | 2 | 40 000 |  |
|  | B4 | Výzdoba | 2 | 10 000 |  |
| C | Umelecký program | 2 | 95 000 | D. Sahuľová |
|  | C1 | DJ | 2 | 20 000 |  |
|  | C2 | Moderátor | 2 | 50 000 |  |
|  | C3 | Hudobná skupina | 2 | 25 000 |  |
| D | Animácie |  | 2 | 200 000 | M. Beňuch |
|  | D1 | Krupiér, hazardné hry | 2 | 100 000 |  |
|  | D2 | Auto | 2 | 100 000 |  |
| E | Produkčné zabezpečenie | 2 | 8 000 | D. Mutalová |
|  | E1 | Hostesky | 2 | 5 000 |  |
|  | E2 | Pani na WC | 2 | 1 000 |  |
|  | E3 | Šatniarky | 2 | 2 000 |  |
| F | Catering |  | 3 | 480 000 | P. Haško |
|  | F1 | Teplý a studený bufet | 2 | 380 000 |  |
|  | F2 | Miešané nápoje | 2 | 80 000 |  |
|  | F3 | Cateringový servis | 2 | 20 000 |  |
| G | Realizácia | 1 | 20 000 | M. Valdner |
|  | G1 | Stoly, stoličky, pódium, zvukotechnika... | 1 | 10 000 |  |
|  | G2 | Realizácia večierka | 1 | 10 000 |  |

# Časové plánovanie projektu

Sieťový graf

# Plán nákladov

Ganttov diagram a plán  nákladov

Ganttov diagram zobrazuje rozdelenie aktivít na časovej osi a variabilné náklady jednotlivých  aktivít v pravom stĺpci.

Časový plán nákladov a histogram

Pri posudzovaní nákladov sme medzi fixné náklady zaradili mzdy riadiacich pracovníkov. Ostatné (variabilné) náklady sú priradené k jednotlivým aktivitám. Z časového rozdelenia nákladov je  zrejmé, že najvyššie náklady projektu sú kumulované do šiesteho týždňa kedy je potrebné uhradiť najvyššiu čiastku projektu – catering a animácie.

Druhové členenie nákladov a zdroje financovania

Projekt je kompletne financovaný zo zdrojov zadávateľa.

# Feasibility study

## Realizovateľnosť

Realizovateľnosť projektu odvodzujeme na základe pozitívnych skúseností z minulosti, kedy sme podobné projekty realizovali.

## Skúsenosti s podobnými projektmi

JMSBHV  team sa špecializuje na usporadúvanie rôznych eventov pre významné medzinárodné spoločnosti ako aj pre malé domáce podniky. V minulom roku sme realizovali napr. Športový deň pre Siemens, Letnú opekačku pre Dell a Výročný ples pre Zentivu Hlohovec.

## Zdroje / prostriedky

Financovanie projektu bude realizované v dvoch etapách. V prvej etape všetky režijné náklady budú hradené z našich zdrojov. Od spoločnosti Nokia  požadujeme iba uhradenie nákladov na catering v predpokladanej výške 480 000 Sk. Zvyšné náklady budú vyfakturované až v druhej etape, po úspešnej realizácii projektu.

## Riziká a ich riadenie

Názov rizika: Nedostatočný záujem *

Popis rizika: nedostatočný záujem o školenie a predkladanie projektov zo strany študentov

Vlastník rizika: realizačný tím

Dopad rizika na 	A) časový plán - žiadny

B) kvalitu výsledného projektu – značný, projekt by sa stal neúspešným

C) náklady - žiadny

Vzdialenosť rizika v čase: finálna fáza projektu

Návrh riešenia: Dostatočná propagácia súťaže a školenia, atraktívny program (na základe výsledkov prieskumu).

Názov rizika: Výpadok interpreta, moderátora *

Popis rizika: Nemožnosť účasti interpreta/moderátora zo závažných dôvodov (ochorenie)

Vlastník rizika: realizačný tím

Dopad rizika na 	A) časový plán - žiadny

B) kvalitu výsledného projektu – sklamanie hostí z neprítomnosti avizovaného interpréta

C) náklady – vznik nákladov spojených s obstaraním náhrady

Vzdialenosť rizika v čase: deň realizácie

Návrh riešenia: Zaistenie prípadného záskoku v umeleckej agentúre v predstihu.

Názov rizika: Výpadok cateringu *

Popis rizika: Oneskorenie cateringu (celkový výpadok)

Vlastník rizika: realizačný tím

Dopad rizika na 	A) časový plán - žiadny

B) kvalitu výsledného projektu – značný (catering je jedna z najdôležitejších súčastí večierka)

C) náklady – zvýšenie nákladov na nákup iného občerstvenia avšak neskôr vymáhanie náhrady škody od zabezpečenej cateringovej firmy

Vzdialenosť rizika v čase: deň realizácie večierka

Návrh riešenia: Zabezpečenie serióznej cateringovej firmy, s ktorou už máme dobré skúsenosti z minulých akcií.

Názov rizika: Zlyhanie tematiky školenia *

Popis rizika: nemožnosť zaobstarania pojazdného kasína, krupiérov, auta Aston Martin

Vlastník rizika: realizačný tím

Dopad rizika na 	A) časový plán - žiadny

B) kvalitu výsledného projektu – výrazný vplyv keďže na pozvánkach je uvedená tematika večierka, spôsobilo by to komplikácie

C) náklady – navŕšenie nákladov týkajúcich sa rozposlania informácií o zmene tematiky, možno aj nové pozvánky..

Vzdialenosť rizika v čase: počas trvania celého projektu

Návrh riešenia: Zabezpečiť tematiku ako prvú ešte pred rozposlaním pozvánok, poistiť sa zmluvou s vysokými sankciami v prípade odvolania objednávky už počas realizácie projektu.

Názov rizika: Prekročenie nákladov **

Popis rizika: Navŕšenie predpokladaných nákladov na uskutočnenie večierka

Vlastník rizika: realizačný tím

Dopad rizika na 	A) časový plán - žiadny

B) kvalitu výsledného projektu - žiadny

C) náklady – môžu sa navŕšiť

Vzdialenosť rizika v čase: Počas celej realizácie projektu

Návrh riešenia: Podrobný predbežný rozpočet, zhromaždenie jednotlivých relevantných ponúk od poskytovateľov jednotlivých servisov a prenájmov. A stanovenie rozpočtu až na základe týchto kalkulácií.

## Udržateľnosť po skončení projektu

Tento projekt nemá veľké ciele po svojom skončení keďže má slúžiť ako odmena pre študentov, ktorí spredložia inovačné projekty. Tento projekt však dúfa v získanie nových projektov, a zároveň získanie nových zamestnancov pre spoločnosť Nokia.

## Priame a nepriame efekty vyvolané projektom

Medzi priame efekty patrí zabavenie a povzbudenie študentov IT odborov a taktiež zlepšenie a prehĺbenie vzťahov medzi nimi (teambuilding) ako aj zblíženie s produktami spoločnosti Nokia. Medzi nepriame efekty patrí ocenenie úsilia študentov ako aj prilákanie nových schopných pracovníkov do firmy z okruhu študentov.

# Plán monitoringu a kontroly

Kontrola výšky nákladov a využitia zdrojov

Bude uskutočňovaná priebežne, presný prepočet bude vykonaný vždy na konci jednotlivých fáz projektu a porovnaný s plánom.

Zodpovedný: Martin Valdner

Napĺňanie cieľov projektu

Jednotlivé aktivity sa budú kontrolovať priebežne, zodpovedný za jednotlivý celok aktivít je uvedený v odseku 9.  (Metodológia spracovania jednotlivých aktivít).

Jednotlivé aktivity ako prenájom - rezervácia sály, catering, umelecký program.... sa budú kontrolovať priebežne.

V prvej fáze sa rozbehne zabezpečenie aktivít ako registrácia hostí, ktorá pozostáva z výroby vstupeniek. Bude potrebné prekontrolovať, či je vyrobený dostatočný počet na základe porovnania s aktuálnym zoznamom študentov pozývaných na školenie. Následne potom  začne ich rozposielanie a s tým súčasne kompletizácia hostí na základe ich potvrdenia účasti.

V prvej fáze taktiež prebehne technické zabezpečenie priestoru a s tým súvisiaci  výber a prenájom vhodného priestoru. Ostatné zložky aktivít tech. zabezpečenia sa uskutočnia až po definitívnom potvrdení a zaistení priestoru a teda po kontrole výsledku výberu priestoru.

Následne sa spustia ostatné čiastkové aktivity ako vybavenie ozvučenia a zabezpečenie výzdoby, ktoré potrebujeme pri realizácii celkového projektu a ich kontrola musí prebehnúť akonáhle sa zabezpečia aby sa v deň generálky nestalo, že bude niečo chýbať.

Taktiež sa v prvej fáze rozbehne zabezpečovanie umeleckého programu. Ktorý sa skladá zo zabezpečenia DJ-a, moderátora večera a hudobnej skupiny. Po telefonickom alebo osobnom stretnutí, na ktorom sa dohodne predbežná účasť je potrebné spísať s jednotlivými aktérmi zmluvy aby sme si zabezpečili ich 100% účasť v dobe realizácie večierka. Bude potrebné potvrdiť ich účasť priebežne aby sa nestalo, že nás zaskočí ich náhla choroba prípadne iné skutočnosti , ktoré im zabránia účinkovať. Kontrola prebehne jednoducho telefonicky.

Fáza zabezpečenia animácií  a produkčné zabezpečenie prebehne v piatom a šiestom týždni. Taktiež po telefonickej dohode je potrebné skontrolovať a potvrdiť rezerváciu auta a casina, najlepšie podpisom zmluvy ako aj celého produkčného zabezpečenia t.j. hostesky, šatniarky a i. Kontrola prebehne následne až v deň večierka.

Fázu zabezpečenia cateringu spustíme až po priebežnej kontrole kompletizácie hostí .Aby sme mohli vybrať cateringovú spoločnosť schopnú zabezpečiť dostatočné množstvo občerstvenia a takisto schopnú zrealizovať celý servis s tým spojený a teda musí mať dostatočné vybavenie a personál na obsluhu našich hostí.

Až po definitívnom ukončení a teda potvrdení účastí hostí budeme schopní spustiť  celú realizáciu. S tým spojený dostatočný počet stolov , stoličiek a ostatného vybavenia. Potvrdíme taktiž množstvo objednaného jedla a nápojov cateringovej spoločnosti.

Na celý priebeh večera bude dozerať a dokumentovať Martin Valdner.

# Zoznam relevantných právnych noriem

- Obchodný zákonník

- Zákonník práce

- 96/ 1991 Zákon Slovenskej národnej rady o verejných kultúrnych podujatiach

# Príloha - Pozvánka